## Sheet1
图图微信项目执行进度及时间节点规划表
注释：此表格中工期、起止时间、备注等内容，由各项工作任务对应的主办部门根据项目整体的进度计划安排填写。（工期：指需要几天完成）
项目名称 | 执行事项 |  | 项目执行阶段 | 工期（天） | 起止时间 |  | 技术负责人（北岐） | 图图项目负责人 | 备注
准备 | 域名、服务器申请
服务器配置
UI | 首页初稿
二级栏目初稿
标注、切图
UE | 交互分析
后台管理 | 后台界面构架 |  |  | 2 | 2017.04.02 | 2017.04.04 | 李峰
| 用户模块开发 | 会员管理模块（登录、注册、签到、课程查询、基本信息资料等） |  | 7 | 2017.04.05 | 2017.04.12 | 李峰
|  | 业务管理模块（活动、课程、优惠券、预设新业务接口） |  | 7 | 2017.04.13 | 2017.04.20 | 李峰
|  | 积分管理 |  | 1 | 2017.04.21 | 2017.04.22 | 李峰
|  | 订单管理（支付接口、数据表单导入、导出、退款等） |  | 3 | 2017.04.23 | 2017.04.26 | 李峰
|  | 权限管理（角色权限分配） |  | 1 | 2017.04.27 | 2017.04.28 | 李峰
|  | 评价管理（点评、反馈等） |  | 1 | 2017.04.28 | 2017.04.30 | 李峰
商城（暂不开发）
测试 | 系统测试
内容测试
正在进行
已经完成
项目延时